## 요약
공통 컴포넌트 정리 및 3.5일 점검 계획
기준일 2026-08-19 · 마감 8월 31일 · 기존 AI-ONE은 참조 전용 · local-common-ui/에서 HTML/CSS/JS 공통 UI 정리 · Figma-코드 규격 매핑 기반 · 원격 반영 없음
구분 | 값 | 구분 | 값 | 구분 | 값 | 판정 | 값
총 컴포넌트 | 56 | 전 프로젝트 공용 | 33 | AI 서비스 공용 | 8 | AI-ONE 전용 | 14
계획 작업시간 | 28 | 가용시간 | 28 | 사용자 최종 점검 | 1일 별도 | 3.5일 가능 여부 | 조건부 가능
기존 코드 변경 | 0 | 독립 작업 경로 | local-common-ui/ | Figma 원본 | 링크/Node ID 필요 | 원격 반영 | 0
가능 범위와 전제
포함 | 현재 UI 55개 목록·규격 확정, Figma-코드 매핑표, 중복/유사 후보 분석, 공용성 3단계 구분, local-common-ui/의 1차 공통 UI 카탈로그·샘플 구현
미수행 | 기존 pages/·css/·js/·assets/ 변경 또는 교체, 기존 화면의 공통 컴포넌트 참조 전환, 원격 반영, React·백엔드/API 전환
판정 | 별도 로컬 영역에서 규격 기반과 우선 컴포넌트 샘플을 만드는 범위는 28시간 내 조건부 가능. 55개 전부 구현과 Figma 원본 일치 확정은 별도
초기 근거 | 현재 코드 기준 55개 항목의 Variant·Size·높이·Padding·Gap·Typography·Radius·코드 연결·사용 화면 1차 매핑 완료
초기 리스크 | Figma 파일 링크/Node ID/컴포넌트 Property 정보가 없어 현재는 코드 기준 제안 규격만 작성 가능. 실제 동일성 판정은 Figma 원본 확인 후 확정
무영향 원칙 | 기존 AI-ONE 자산은 읽기 전용 기준선으로 사용. 결과물은 local-common-ui/에만 생성하고 pages/css/js/assets 변경 0건과 원격 반영 0건을 인수 조건으로 기록
재사용 구분 기준
전 프로젝트 공용 | 업무 도메인과 무관하게 재사용 가능한 기반·폼·액션·레이어·데이터 표시 |  |  | 독립 구현 원칙 | local-common-ui/에서 우선 구현하고 기존 AI-ONE에는 연결하지 않음
AI 서비스 공용 | 챗/프롬프트/문서/근거 UI처럼 AI 서비스군에서 반복 가능한 조합형 컴포넌트 |  |  | 매핑 원칙 | Figma 이름·Property와 코드 Variant·API·data-*를 1:1 표로 관리
AI-ONE 전용 | 질의분류·답변서·실국 알림 등 현재 업무/브랜드 전용 UI |  |  | 관리 원칙 | 기존 페이지에 유지하고 공통 primitive 후보만 별도 영역에서 재현

## 컴포넌트 목록
공통 컴포넌트 목록
현재 AI-ONE 코드 기준 55개 항목 · 규격/코드/사용처는 현행 분석값 · 공통 UI 구현은 local-common-ui/에서만 진행 · Figma 실제 일치 여부는 별도 매핑 시트에서 관리
No. | 대분류 | 중분류 | 컴포넌트 | Variant/상태 | Size | 높이 | Padding | Gap | Typography | Radius | 아이콘 Y/N | 공통화 | 사용 범위 | 코드 연결 | 런타임/데이터 계약 | 현재 사용 화면 | 정적 상태 | 우선순위 | 점검 포인트/비고
1 | 기반 | 디자인 시스템 | 디자인 토큰/테마 | light · dark · accent 7종 | 전역 | - | - | - | Pretendard Variable · 배율 토큰 | 6/10/12/14px | N | 완료 | 전 프로젝트 공용 | css/ai-theme.css · js/ai-theme.js · css/common.css :root | data-theme · data-accent-* | 전체 6화면 | 정의·로딩 순서 확인 | P0 | 토큰 누락·하드코딩 색·다크 테마 대비 점검
2 | 기반 | 접근성 | 접근성 유틸리티 | hidden · sr-only · visually-hidden · reduced-motion | 전역 | - | - | - | 상속 | - | N | 완료 | 전 프로젝트 공용 | css/common.css: Accessibility Utility | ARIA · focus-visible · prefers-reduced-motion | 전체 6화면 | 공통 정의 확인 | P0 | 키보드 이동·포커스 복귀·스크린리더 이름은 브라우저 점검 필요
3 | 레이아웃 | 앱 프레임 | 앱 레이아웃 | default · sidebar collapsed · responsive | min 320px | 100vh | - | - | 상속 | - | N | 완료 | 전 프로젝트 공용 | .app · .main-wrap · .three-panel | sidebar sibling state | 로그인 제외 5화면 | 정적 사용 확인 | P0 | 320/768/1024/1440px overflow 및 축소 상태 점검
4 | 피드백 | 로딩 | API 로딩 스켈레톤 | line · circle · card · overlay | 유동 | 콘텐츠 종속 | 컴포넌트별 | 8~12px | 상속 | 6~12px | N | 부분 | 전 프로젝트 공용 | .api-skeleton-overlay · .ai-skeleton · .skeleton-* | 런타임 생성 가능 | 정적 HTML 인스턴스 없음 | 공통 CSS만 확인 | P2 | 실제 생성 경로·대체 텍스트·로딩 종료 상태 확인
5 | 폼 | 필드 구조 | 필드/폼 컨트롤 | default · required · error · success · help/count | 100%/유동 | 컨트롤 종속 | label 6px · group 16px | row 12px | label/help 12px | - | N | 완료 | 전 프로젝트 공용 | .field · .form-row · .form-group | 상태 클래스 is-error/is-success | 워크스페이스 · 로그인 | 정적 사용 확인 | P0 | label-for·오류 메시지 연결·모바일 세로 전환
6 | 데이터 표시 | 상태 | 배지 | badge · blue/green/yellow/purple/red/gray · error icon | 콘텐츠 폭 | 자동 | 2~3px 8~10px | 4px | 10px/600 | 14px | Y | 완료 | 전 프로젝트 공용 | .badge · .status-badge | data-status-icon | 답변 2화면 · 홈 · 워크스페이스 | 정적 사용 확인 | P1 | 색상 외 텍스트 의미·대비·긴 라벨 잘림
7 | 데이터 표시 | 숫자 | 배지
8 | 기반 | 아이콘 | 아이콘 | asset img · inline SVG · 14/16/20px | 14~20px | 14~20px | 0 | - | - | - | Y | 완료 | 전 프로젝트 공용 | .icon · .icon-small · [data-icon] | data-icon + 테마 filter | 로그인 제외 5화면 | 정적 사용 확인 | P0 | SVG 대체텍스트·decorative aria-hidden·테마 필터
9 | 액션 | 버튼 | 버튼 | default · primary · soft · ghost · outline · accent · purple · workspace · cyan · danger · active · dark · pill · nav | 24/32/38px 및 콘텐츠 폭 | 기본 32px | 0 12px | 6px | 12px/600 | 6px 기본 | Y | 완료 | 전 프로젝트 공용 | .button · .icon-button · window.AIOneButton | aria-pressed · aria-disabled | 로그인 제외 5화면 | 공통 CSS/JS·사용 확인 | P0 | hover/focus/disabled/pressed 전 variant와 44px 터치 영역 검토
10 | 폼 | 선택 | 선택 그룹 | block · inline · title/desc | 100%/유동 | 자동 | 항목별 | 8~12px | 12px | 6~10px | N | 완료 | 전 프로젝트 공용 | .choice-group · .choice-list | native input 연계 | answer-after | 정적 사용 확인 | P1 | fieldset/legend 또는 group label 관계 확인
11 | 폼 | 선택 | 체크박스 | xs · sm · md · checked · disabled | 12/14/16px | 12/14/16px | 0 | 8px | 12px | 3~4px | N | 완료 | 전 프로젝트 공용 | .checkbox-control · .checkbox-label | native checkbox | 답변 2화면 · 로그인 | 정적 사용 확인 | P0 | 클릭 영역·indeterminate·disabled 대비
12 | 액션 | 선택 토큰 | 칩 | default · removable | 콘텐츠 폭 | 자동 | 4~8px 8~12px | 4px | 11~12px | 14px | 선택 | 부분 | 전 프로젝트 공용 | .chip · common.js Chip | data-chip-target · data-chip-suffix | 정적 .chip 인스턴스 없음 | CSS/JS 계약 확인 | P2 | 현재 페이지 생성 경로·삭제 버튼 접근성 확인
13 | 폼 | 입력 | 인풋 | default · focus · error · success · disabled · readonly | 100% | 자동 | 8px 12px | - | 13px | 6px | N | 완료 | 전 프로젝트 공용 | .form-input | field state | 답변 2화면 · 워크스페이스 · 로그인 | 정적 사용 확인 | P0 | label/description/autocomplete/검증 상태
14 | 폼 | 선택 | 라디오 | default · checked · disabled | 16px | 16px | 8px 0 | 8px | 12px | 50% | N | 완료 | 전 프로젝트 공용 | .radio-label | native radio | answer-after | 정적 사용 확인 | P1 | 그룹 이름·키보드 방향키·선택 설명
15 | 폼 | 입력 | 셀렉트 | default · focus · error · success · disabled | 100% | 자동 | 8px 12px | - | 13px | 6px | Y | 완료 | 전 프로젝트 공용 | .form-select | native select | 워크스페이스 | 정적 사용 확인 | P1 | 옵션 길이·포커스·모바일 native UI
16 | 폼 | 입력 | 텍스트영역 | default · focus · error · success · disabled · readonly · autoheight | 100% | 콘텐츠/최소높이 | 10px 14px | - | 12px/1.7 | 6px | N | 완료 | 전 프로젝트 공용 | .form-textarea · window.AIOneTextarea | 자동 높이 초기화 | answer-after · 워크스페이스 | 공통 CSS/JS·사용 확인 | P0 | 최대 길이·count 연결·resize·IME 입력
17 | 폼 | 선택 | 토글 | default · checked · disabled · notification | 행 100% | 컨트롤 종속 | 10px 14px | 16px | 12px | 6px/999px | N | 완료 | 전 프로젝트 공용 | .toggle-switch · .toggle-row | native checkbox/aria-checked | 로그인 제외 5화면 | 정적 사용 확인 | P1 | 상태 텍스트·키보드·비활성 대비
18 | 내비게이션 | 필터 | 필터 버튼 | all · single · multi · none · excluded | 콘텐츠 폭 | 자동 | 4px 10px | 5px | 11px | 14px | N | 부분 | 전 프로젝트 공용 | .filter-btn · window.AIOneFilterButtons | data-filter · aria-pressed | 답변 2화면 · 워크스페이스 | 공통 CSS/JS·사용 확인 | P1 | excluded 규칙 일부 주석 상태; active/default/hover 분리 확인
19 | 폼 | 파일 | 파일 업로드 | default · type2 · type3 · reference · smart · dragover | 100% | 기본 122px | 22px 12px 18px | 8px | 11~13px | 10px | Y | 완료 | 전 프로젝트 공용 | .upload-zone · window.AIOneFileUpload | data-file-upload-zone · drag events | 답변 2화면 · 워크스페이스 | 공통 CSS/JS·사용 확인 | P0 | 파일형식/용량/다중 선택/키보드/보안 실패 상태
20 | 데이터 표시 | 파일 | 파일 항목 | default · simple · pending/processing/done/error · menu | 100% | 자동 | 8~12px | 8px | 11~13px | 6~10px | Y | 완료 | 전 프로젝트 공용 | .file-item-* · window.AIOneFileItem | data-file-state · retry/remove | 답변 2화면 · 워크스페이스 | 공통 CSS/JS·사용 확인 | P0 | 상태 전이·긴 파일명·재시도/삭제·메뉴 포커스
21 | 데이터 표시 | 파일 | 파일 목록 | default · collapsed · empty · sortable | 100% | 목록 종속 | 8~12px | 6~10px | 11~13px | 6~10px | Y | 완료 | 전 프로젝트 공용 | .file-list · .file-list-section | data-file-list-* | 답변 2화면 · 워크스페이스 | 공통 CSS·사용 확인 | P1 | 빈 상태·스크롤·정렬·추가 버튼
22 | 내비게이션 | 메뉴 | 드롭다운 메뉴 | default · compact · model · icon-action · bottom-end | 180~280px | 자동 | 6px | 2~6px | 11~12px | 10px | Y | 완료 | 전 프로젝트 공용 | .dropdown-menu · window.AIOneDropdownMenu | data-dropdown-menu/trigger · aria-expanded | 로그인 제외 5화면 | 공통 CSS/JS·사용 확인 | P0 | 화면 경계 배치·Escape·외부 클릭·roving focus
23 | 피드백 | 도움말 | 툴팁 | top · bottom · left · right | max 280px | 자동 | 7px 10px | - | 12px/600 | 5px | N | 완료 | 전 프로젝트 공용 | .ai-one-tooltip · window.AIOneTooltip | data-tooltip · role=tooltip | 전체 6화면 | 공통 CSS/JS·사용 확인 | P0 | hover/focus 동시 지원·지연·viewport 충돌
24 | 데이터 표시 | 테이블 | 데이터 테이블 | default · loading · empty · selectable · sortable · actions | 100% | 콘텐츠 종속 | 셀 10~12px | - | 11~13px | 12px 외곽 | Y | 완료 | 전 프로젝트 공용 | .table-area · window.AIOneDataTable | data-datatable · sort/select/loading | 홈 | 공통 CSS/JS·사용 확인 | P0 | 헤더 연관·정렬 aria-sort·행 선택·가로 스크롤
25 | 데이터 표시 | 진행 | 프로그레스 바 | default · lg · value band | 100% | 6px/8px | 0 | 8px | 10~12px label | 3px/4px | N | 완료 | 전 프로젝트 공용 | .progressbar · window.AIOneProgressBar | data-progressbar · aria-valuenow | 워크스페이스 | 공통 CSS/JS·사용 확인 | P1 | 0/100/경계값·색상 외 수치 제공
26 | 레이아웃 | 콘텐츠 구조 | 패널 | left · center · right · collapsed | 유동/변수 | 100% | 영역별 | 8~12px | 11~15px | 10px | Y | 완료 | 전 프로젝트 공용 | .panel · .panel-head | data-panel · collapsed state | 답변 2화면 · 워크스페이스 | 공통 CSS·사용 확인 | P0 | 최소폭·접힘·스크롤 소유권·헤더 액션
27 | 레이아웃 | 리사이즈 | 분할 핸들러 | type1 좌우 · type2 상하 · keyboard reset | 핸들 폭 종속 | 100%/유동 | 0 | - | - | - | N | 완료 | 전 프로젝트 공용 | .split-handler · window.AIOneSplitHandler | data-resize/data-split-min | 답변 2화면 · 워크스페이스 | 공통 CSS/JS·사용 확인 | P0 | 키보드 조절·최소폭·리셋·반응형 비활성
28 | 내비게이션 | 전역 | 사이드바 | expanded · collapsed · responsive · completion | 200px/56px | 100vh | 영역별 | 8~10px | 11~13px | - | Y | 완료 | 전 프로젝트 공용 | .sidebar · window.AIOneSidebar | data-route · aria-expanded · account menu | 로그인 제외 5화면 | 공통 CSS/JS·사용 확인 | P0 | 현재 경로·접힘 유지·모바일·계정 레이어·포커스
29 | 내비게이션 | 전역 | 탑바 | default · type1 · workspace slot · actions | 100% | 56px | 0 12px 0 20px | 16px | 11/15px | - | Y | 완료 | 전 프로젝트 공용 | .app-topbar · window.AIOneTopbar | data-topbar-title/subtitle · font percent | 답변 2화면 · 워크스페이스 | 공통 CSS/JS·사용 확인 | P0 | 긴 제목·액션 wrapping·배율·모바일
30 | 피드백 | 레이어 | 모달 | action-menu · profile/settings · content · confirm/cancel/alert/logout/rename/form | 160/360/380/430/960px | viewport 종속 | 16px 외곽·24px 기본 | 8~16px | 11~15px | 10/12px | Y | 완료 | 전 프로젝트 공용 | .modal · window.AIOneModal/AIOneLayerFactory | data-modal-open/close/variant · focus trap | 로그인 제외 5화면 | 공통 CSS/JS·사용 확인 | P0 | stacking·초기 포커스·Escape·backdrop·focus return
31 | 피드백 | 레이어 | 사이드팝/드로어 | left/right · small/medium/large/xlarge · run-list/content | 360/420/460/900px | 100vh | header 16px 20px · body 20px | 8px | 11~15px | 6~10px | Y | 완료 | 전 프로젝트 공용 | .drawer · window.AIOneSidePop | data-sidepop-* · child modal | 답변 2화면 · 챗봇 · 워크스페이스 | 공통 CSS/JS·사용 확인 | P0 | 모달 중첩·좌우 전환·스크롤·포커스·viewport
32 | 피드백 | 알림 | 토스트 | default · long-running notification | max 400px/360px | min 36px | 9px 20px / 13px 14px | 10px | 11px | 11/12px | Y | 완료 | 전 프로젝트 공용 | .ai-one-toast · window.AIOneToast | data-toast · role=status | 전체 6화면 | 공통 CSS/JS·사용 확인 | P0 | 중복 호출·읽기 시간·닫기·작업 알림 수명
33 | 내비게이션 | 탭 | 탭 | underline · segmented · soft · count | 콘텐츠 폭 | 38px/자동 | 0 14px · 6px 16px | 4~5px | 12px | 6~10px | 선택 | 부분 | 전 프로젝트 공용 | .tab/.tab-button-list · 페이지별 tab JS | aria-selected · tab-panel hidden | base .tab 정적 인스턴스 없음 | 공통 CSS·페이지 계약 확인 | P0 | role tablist/tab/tabpanel·방향키·페이지별 중복 통합
34 | 피드백 | 빈 상태 | 빈 상태 | title · description · action | 영역 종속 | 콘텐츠 종속 | 영역별 | 8~12px | 12~16px | - | 선택 | 완료 | 전 프로젝트 공용 | .empty-state · .empty-title · .empty-desc | hidden/visible state | 답변 2화면 | 공통 CSS·사용 확인 | P1 | 원인/다음 행동·장식 이미지 대체텍스트
35 | AI UI | 대화 | 채팅 메시지 | user · ai · pending · typing · actions · report | 패널 폭 | 콘텐츠 종속 | 메시지별 | 6~10px | 12~14px | 8~12px | Y | 완료 | AI 서비스 공용 | .chat-msg · window.ChatMessage | data-chat-message-* · action event | 답변 2화면 · 챗봇 | 공통 CSS/JS·사용 확인 | P0 | 스트리밍·오류/재시도·복사/피드백·스크린리더 공지
36 | AI UI | 입력 | 프롬프트 작성기 | default · file attached · model menu · disabled submit | 100% | 콘텐츠 종속 | 12px 18px | 8px | 14px | 28px | Y | 완료 | AI 서비스 공용 | .prompt-composer · window.AIOnePromptComposer | data-prompt-* | 챗봇 · 홈 | 공통 CSS/JS·사용 확인 | P0 | IME·Enter/Shift+Enter·첨부 제거·전송중 상태
37 | AI UI | 내비게이션 | 챗봇 사이드바 | singleton · collapsed responsive | 200/56px | 100vh | 영역별 | 8~10px | 11~13px | - | Y | 부분 | AI 서비스 공용 | .chatbot-sidebar · AIOneSidebar 내부 계약 | singleton 초기화 | 챗봇 | 공통 CSS·사용 확인 | P2 | 전역 sidebar와 API/마크업 차이 정리
38 | 문서 UI | 뷰어 | 문서 상태 표시줄 | page · zoom · fullscreen · character count | 100% | 자동 | 영역별 | 6~8px | 11~12px | 6px | Y | 완료 | AI 서비스 공용 | .document-statusbar · window.AIOneDocumentStatusBar | data-document-statusbar-* | 답변 2화면 · 워크스페이스 | 공통 CSS/JS·사용 확인 | P0 | 줌 경계·전체화면 종료·페이지 선택·대상 연결
39 | 문서 UI | 자료 | 선택된 관련자료 | list · empty guide · remove · score | 100% | 목록 종속 | 8~12px | 6~8px | 11~12px | 6~10px | Y | 부분 | AI 서비스 공용 | .selected-refs-* | data-ref-id/data-remove-id | 답변 2화면 | 공통 CSS·사용 확인 | P1 | 중복 선택·삭제·점수 의미·빈 상태
40 | 문서 UI | 뷰어 | 문서 미리보기 | body · footer · fullscreen | 패널 종속 | 100% | 영역별 | 8px | 11~13px | - | Y | 부분 | AI 서비스 공용 | .preview-body · .preview-footer | document statusbar 연계 | 답변 2화면 | 공통 CSS·사용 확인 | P1 | 스크롤 대상·확대축소·빈/오류 상태
41 | 문서 UI | 콘텐츠 | 웹 문서 | page · header · section · table · diff highlight | 패널 폭 | 콘텐츠 종속 | 문서형 | 문서형 | 12~18px | - | N | 부분 | AI 서비스 공용 | .web-doc-* | data 비교/검증 슬롯 | 답변 2화면 | 공통 CSS·사용 확인 | P1 | 인쇄/복사·긴 표·하이라이트 의미·HTML 안전성
42 | AI UI | 대화 | 채팅 패널 | header actions · message list · input area | 패널 종속 | 100% | 영역별 | 8px | 12~15px | - | Y | 부분 | AI 서비스 공용 | .chat-input-area · .chat-window-actions | ChatMessage/PromptComposer 조합 | 답변 2화면 · 챗봇 | 공통+페이지 조합 확인 | P1 | 공통 조합 계약과 페이지별 액션 소유권 분리
43 | 브랜드 | 배경 | AI-ONE 모션 배경 | default · dark · reduced-motion | viewport | 100% | - | - | - | - | N | 전용 유지 | AI-ONE 전용 | .ai-one-background · common.js data-ai-one-background | data-ai-one-background | AI-ONE 화면 | 공통 파일 내 전용 계약 확인 | P2 | 범용 라이브러리에서 브랜드 전용 모듈 분리 여부
44 | AI-ONE 화면 | 홈 | 서비스 카드 | v1 · v2 · status/tone/version | 그리드 종속 | 카드 종속 | 16~20px | 12px | 12~18px | 12px | Y | 전용 유지 | AI-ONE 전용 | css/ai-home.css · js/ai-home.js | data-service-card-v2/status/tone/version | 홈 | 페이지 전용 계약 확인 | P1 | 카드 상태·진입 경로·반응형·준비중 모달
45 | AI-ONE 화면 | 홈 | 작업 이력 모달 | search · table · empty · clear | large modal | viewport 종속 | 페이지 정의 | 8~12px | 11~13px | 12px | Y | 전용 유지 | AI-ONE 전용 | ai-home.* + 공통 Modal/DataTable | data-home-history-* | 홈 | HTML+JS 렌더 경로 확인 | P1 | 정적 목록과 JS 전체이력 데이터 소유권·검색·빈 상태
46 | AI-ONE 화면 | 질의 분류 | 질의 카드 | active · excluded · collapsed · review | 패널 종속 | 콘텐츠 종속 | 페이지 정의 | 8~12px | 11~14px | 8~10px | Y | 전용 유지 | AI-ONE 전용 | css/js/ai-workspace.* | data-query-card-* · data-qid | 워크스페이스 | 페이지 전용 계약 확인 | P0 | 선택/제외/수정/삭제 상태와 목록-상세 동기화
47 | AI-ONE 화면 | 질의 분류 | 질의 툴바/목록 | filter · count · sort · upload summary | 패널 종속 | 100% | 페이지 정의 | 8px | 11~13px | 6~10px | Y | 전용 유지 | AI-ONE 전용 | css/js/ai-workspace.* | data-filter · data-question-* | 워크스페이스 | 페이지 전용 계약 확인 | P1 | 필터 수치·선택 이동·빈 상태·스크롤
48 | AI-ONE 화면 | 질의 분류 | 원문 비교/분류 결과 | source · extracted · department · confidence | 중앙 패널 | 100% | 페이지 정의 | 8~12px | 11~14px | 6~10px | Y | 전용 유지 | AI-ONE 전용 | css/js/ai-workspace.* + DocumentStatusBar/ProgressBar | data-result-* · data-confidence | 워크스페이스 | 페이지 전용 계약 확인 | P0 | 원문-결과 매핑·신뢰도 경계·편집 후 상태
49 | AI-ONE 화면 | 알림 | 실국별 알림 담당자 | org tree · department · staff select · search | large modal | viewport 종속 | 페이지 정의 | 8px | 11~13px | 6~10px | Y | 전용 유지 | AI-ONE 전용 | ai-workspace.* notification-assignee | data-notification-* | 워크스페이스 | 대규모 정적 계약 확인 | P0 | 트리 키보드·검색·78명 상태·저장/취소·중첩 레이어
50 | AI-ONE 화면 | 설정 | 분류 룰 설정 사이드팝 | list · form · include/exclude tags · priority | xlarge drawer | 100vh | 페이지 정의 | 8px | 11~13px | 6~10px | Y | 전용 유지 | AI-ONE 전용 | ai-workspace.* rule settings + AIOneSidePop | data-rule-* | 워크스페이스 | 페이지 전용 계약 확인 | P0 | 신규/수정/삭제·충돌·저장·모달 중첩
51 | AI-ONE 화면 | 답변서 | 답변서 초안 편집기 | view · edit · version · fullscreen | 중앙 패널 | 100% | 페이지 정의 | 8~12px | 12~16px | - | Y | 전용 유지 | AI-ONE 전용 | ai-answer*.css/js | data-draft-* · data-answer-draft-* | 답변 2화면 | 페이지 전용 계약 확인 | P0 | 편집/저장/버전 전환·전체화면·미저장 상태
52 | AI-ONE 화면 | 답변서 | AI 참조소스 검색/파일 | smart search · recommendation · selected · apply | 좌측 패널 | 100% | 페이지 정의 | 8px | 11~13px | 6~10px | Y | 전용 유지 | AI-ONE 전용 | ai-answer-after.* | data-rec-* · data-source-* · AIOneAgentBridge | answer-after | 페이지 전용 계약 확인 | P0 | 검색/선택/등록·중복·로딩/실패·mock/live 경계
53 | AI-ONE 화면 | 답변서 | 근거 상세/검증 | valid/warn/error · highlight · reference detail | 분할 패널 | 100% | 페이지 정의 | 8px | 11~14px | 6~10px | Y | 전용 유지 | AI-ONE 전용 | ai-answer*.css/js | data-vd-* · data-verify-* | 답변 2화면 | 페이지 전용 계약 확인 | P0 | 문장-근거 연결·상태 색상 외 표현·하이라이트 토글
54 | AI-ONE 화면 | 답변서 | 답변서 비교 뷰 | version compare · answer compare · diff | large/fullscreen | viewport 종속 | 페이지 정의 | 8px | 11~14px | 6~10px | Y | 전용 유지 | AI-ONE 전용 | ai-answer-after.* | data-compare-viewer · AgentBridge diff APIs | answer-after | 페이지 전용 계약 확인 | P0 | 비교 대상 선택·차이 없음/실패·긴 문서 스크롤
55 | AI-ONE 화면 | 챗봇 | 오류 신고 드로어/업로드 | form · upload · success/error | drawer | 100vh | 페이지 정의 | 8px | 11~13px | 6~10px | Y | 전용 유지 | AI-ONE 전용 | css/js/ai-chatbot.* | report drawer page state | 챗봇 | 페이지 전용 계약 확인 | P1 | 공통 Drawer/FileUpload로 수렴 가능한지와 제출 상태
56 | AI-ONE 화면 | 인증 | 로그인 글래스 카드 | default · error · loading · dark | card 420px 내외 | 콘텐츠 종속 | 24~32px | 12px | 13~18px | 16px 내외 | Y | 전용 유지 | AI-ONE 전용 | css/login.css · js/login.js | login form submit prototype | 로그인 | 페이지 전용 계약 확인 | P1 | 실인증 제외·오류/로딩·autocomplete·다크 카드 대비

## 프로젝트 점검
AI-ONE Platform 프로젝트 점검표
현행 AI-ONE은 분석 기준선으로만 사용 · 구현은 local-common-ui/에 격리 · Figma 원본과 코드 규격의 일치 여부는 매핑 상태로 관리
No. | 점검 범위 | 대상 | 재사용 구분 | 확인 파일 | 현재 상태 | 근거/관찰 | 위험도 | 본 점검 항목 | 완료 기준 | 계획일 | 예상시간(h)
1 | 무영향 기준선 | 기존 AI-ONE 자산 | 혼합 | pages/ · css/ · js/ · assets/ | 초기 확인 | 현행 자산은 참조 전용; 신규 작업 경로는 local-common-ui/ | 높음 | 작업 전후 변경 파일과 참조 연결 여부 | 기존 자산 변경 0건·신규 경로에서 기존 자산 참조 0건 | D1 | 1
2 | UI 목록 | 55개 컴포넌트 | 혼합 | 컴포넌트 목록 | 초기 통과 | 현행 코드 기준 55개 목록과 사용 범위 작성 | 낮음 | 누락·이름·코드 연결 재확인 | 55개 행에 코드·사용 화면·재사용 구분 존재 | D1 | 2
3 | 컴포넌트 규격 | 55개 컴포넌트 | 혼합 | 컴포넌트 목록 | 초기 확인 | Variant·Size·높이·Padding·Gap·Typography·Radius 초안 존재 | 중간 | 코드 computed 값과 예외 규칙 확인 | 각 항목에 코드 규격과 미확정 값이 구분됨 | D1 | 2
4 | Figma-코드 매핑 | 55개 컴포넌트 | 혼합 | Figma·중복 매핑 | 주의 | Figma 링크/Node ID가 제공되지 않아 코드 기준 제안값만 작성 가능 | 높음 | Figma 이름·Property·Variant·토큰과 코드 규격 대조 | 원본이 없으면 원본 확인 필요로 유지; 제공 후 일치/차이를 확정 | D1 | 2
5 | 중복/유사 분석 | Selector·API·화면 조합 | 혼합 | 컴포넌트 목록 · Figma·중복 매핑 | 본 점검 필요 | Skeleton·Badge·Button·Sidebar·Drawer·Tab·Document·Answer 계열 후보 식별 | 높음 | 동일 역할/규격/런타임/상태 차이 비교 | 후보별 통합/variant/전용 유지 결정과 근거 기록 | D2 | 3
6 | 공용성 구분 | 55개 컴포넌트 | 혼합 | 컴포넌트 목록 N열 | 초기 확인 | 전 프로젝트 33·AI 서비스 8·AI-ONE 전용 14로 구분 | 중간 | 범용성·데이터 모델·브랜드 의존 재검토 | 55개 모두 공용성 및 결정 사유가 기록됨 | D2 | 2
7 | 독립 작업 경로 | local-common-ui/ | 전 프로젝트 공용 | 신규 로컬 폴더 | 계획 | 현재 저장소에는 해당 폴더가 없으며 신규 독립 영역으로 계획 | 높음 | 기존 CSS/JS import·include·runtime 전역 충돌 | 독립 index에서만 로드되고 기존 페이지에서 참조하지 않음 | D2 | 1
8 | 토큰 계약 | Color/Type/Space/Radius | 전 프로젝트 공용 | local-common-ui/css/tokens.css | 계획 | 현행 ai-theme/common 값을 읽어 독립 토큰 초안 작성 | 중간 | Figma Variable명과 CSS custom property 대응 | 코드 토큰·Figma 제안명·값·상태가 1:1 표로 연결됨 | D2 | 2
9 | 1차 Primitive | Token/Button/Field·Input/Badge/Icon | 전 프로젝트 공용 | local-common-ui/components/ | 계획 | 현행 규격을 복제·정리하되 기존 파일은 수정하지 않음 | 중간 | variant/state/size/접근성·Figma Property | 독립 카탈로그에서 기본/상태/크기 샘플이 표시됨 | D3 | 5
10 | 1차 Layer | Modal | 전 프로젝트 공용 | local-common-ui/components/modal/ | 계획 | 공통화 우선순위 P0 중 대표 상호작용 컴포넌트 | 높음 | open/close/Escape/backdrop/focus trap/return | 독립 데모에서 키보드 흐름과 상태 계약 확인 | D3 | 3
11 | 접근성 계약 | 1차 구현 6개 | 전 프로젝트 공용 | local-common-ui/ | 계획 | 기존 접근성 유틸리티는 참조만 하고 독립 계약으로 재현 | 중간 | 이름·역할·상태·포커스·키보드 | 대표 키보드 경로 PASS 또는 이슈 백로그 | D3.5 | 1
12 | AI 서비스 공용 | Chat/Prompt/Document 조합 | AI 서비스 공용 | 기존 common/page 자산 | 계획 | 이번 구현보다 규격/조합 경계 정의가 우선 | 중간 | 데이터 계약과 범용 primitive 의존성 | 별도 매핑표에 조합 계약과 2차 후보 상태 기록 | D3.5 | 1
13 | AI-ONE 전용 | 14개 업무/브랜드 UI | AI-ONE 전용 | 기존 page 자산 | 결정 완료 | 기존 페이지에 유지하고 직접 변경·교체하지 않음 | 낮음 | 공통 primitive로 분리 가능한 내부 요소만 식별 | 전용 유지 사유와 공통 후보가 구분됨 | D3.5 | 0.5
14 | 런타임 생성 | Skeleton/Chip/Layer | 혼합 | 기존 common.js 참조 | 본 점검 필요 | 정적 코드만으로 사용 여부 확정 불가 | 높음 | 생성/초기화/상태 계약을 독립 데모로 재현 | 기존 런타임 연결 없이 샘플 또는 백로그로 분리 | D3.5 | 0.5
15 | 독립 반응형 | local-common-ui/index.html | 전 프로젝트 공용 | 신규 로컬 폴더 | 계획 | 기존 앱 반응형은 변경하지 않음 | 중간 | 320/768/1024/1440 카탈로그 레이아웃 | 독립 UI 영역에서 겹침/잘림 없음 | D3.5 | 1
16 | 기존 화면 무영향 | 6개 HTML | 혼합 | pages/*.html | 계획 | 분석 대상일 뿐 적용·교체 대상이 아님 | 높음 | 작업 전후 파일 해시·git diff | pages 변경 0건 | D3.5 | 0.5
17 | 기존 공통 자산 무영향 | 공통 CSS/JS | 전 프로젝트 공용 | css/common.css · js/common.js | 계획 | 별도 UI 구현의 소스 참고 대상 | 높음 | 직접 수정·import·include 여부 | css/js/assets 변경 0건 | D3.5 | 0.5
18 | 원격 반영 | Git remote | 혼합 | 로컬 작업 | 결정 완료 | 사용자 요청에 따라 원격 반영하지 않음 | 낮음 | push/PR/deploy 실행 여부 | 원격 작업 0건 | D3.5 | 1
20 | 산출물 묶음 | 문서·독립 UI·백로그 | 혼합 | docs/ · local-common-ui/ | 계획 | 엑셀과 독립 로컬 UI를 인계 | 중간 | 경로·README·매핑표·후보·검증 증거 | 산출물 정의 시트의 Y 항목 누락 없음 | D3.5 | 0
21 | 최종 인수 | 전체 | 혼합 | 엑셀·독립 폴더·검증 로그 | 계획 | 사용자 최종 점검 1일 별도 확보 | 중간 | Figma 미확정·P0 미완료·기존 코드 변경·원격 반영 | 28시간 산출물 완료, 기존 코드 변경 0건, 원격 0건, 이후 사용자 최종 점검 가능 | D3.5 | 0

## 3.5일 일정
3.5일 실행 일정
총 28시간 · 기존 AI-ONE 코드 변경 0건 · local-common-ui/ 독립 HTML/CSS/JS 카탈로그 · Figma-코드 매핑 기반 · 원격 반영 없음 · 사용자 최종 점검 1일 별도
No. | 일차 | 누적 시간 | 업무 | 상세 범위 | 단계 산출물 | 예상시간(h) | 상태 | 완료 조건/주의
1 | D1 | 0~1h | 범위·무영향 기준 확정 | 기존 pages/css/js/assets는 참조 전용, local-common-ui/만 신규 작업 대상으로 고정 | 무영향 기준·경로 규칙 | 1 | 계획 | 기존 코드 적용/교체와 원격 반영 금지
2 | D1 | 1~4h | 현재 UI 목록 확정 | 55개 컴포넌트의 이름·코드 연결·런타임·사용 화면·공용성 재확인 | 컴포넌트 목록 v1 | 3 | 완료 | 현재 코드 기준 초안 55개 존재
3 | D1 | 4~8h | 규격·Figma 매핑 기반 | Variant·Size·높이·Padding·Gap·Typography·Radius와 Figma 제안명/Property/Node 상태 정리 | Figma·코드 매핑 v1 | 4 | 계획 | Figma 원본 미제공 항목은 확인 필요로 표시
4 | D2 | 8~11h | 중복·유사 후보 분석 | Skeleton·Badge·Button·Sidebar·Layer·Tab·Document·Answer 계열의 역할/규격/런타임 차이 비교 | 중복·유사 후보표 | 3 | 계획 | 후보를 곧바로 통합하지 않고 결정 근거 작성
5 | D2 | 11~13h | 공용/AI/전용 결정 | 전 프로젝트 공용·AI 서비스 공용·AI-ONE 전용 분류와 1차 구현 우선순위 확정 | 공용성·우선순위표 | 2 | 계획 | AI-ONE 전용은 기존 페이지에 유지
6 | D2 | 13~16h | 독립 UI 골격·토큰 계약 | local-common-ui/의 index·README·tokens·component 구조와 Figma Variable↔CSS 토큰 표준 정의 | 독립 UI 골격·토큰표 | 3 | 계획 | 기존 공통 CSS/JS를 직접 연결하지 않음
7 | D3 | 16~21h | 1차 Primitive 구현 | Token·Button·Field/Input·Badge·Icon을 현행 규격 기반으로 별도 HTML/CSS/JS 영역에 구현 | Primitive 샘플 5종 | 5 | 계획 | 기존 파일은 참고만 하고 독립 class/API 사용
8 | D3 | 21~24h | 1차 Layer 구현 | Modal 1종의 Variant·접근성·open/close/Escape/backdrop/focus 계약을 독립 데모로 구현 | Modal 독립 샘플 | 3 | 계획 | 기존 AIOneModal을 교체하거나 연결하지 않음
9 | D3.5 | 24~26h | 독립 카탈로그 스모크 | 6개 1차 샘플의 상태·키보드·320/768/1024/1440 대표폭 확인 | 브라우저 근거·이슈 로그 | 2 | 계획 | 기존 AI-ONE 화면 회귀 테스트가 아니라 독립 영역 검증
10 | D3.5 | 26~27h | Figma 차이·2차 백로그 | Figma 미확정, 중복 후보, 2차 공통화 항목을 우선순위와 완료 기준으로 정리 | 매핑 차이·2차 백로그 | 1 | 계획 | Figma 링크 제공 전 실제 일치 판정 보류
11 | D3.5 | 27~28h | 무영향 검증·인계 | 기존 자산 변경 0건·참조 연결 0건·원격 0건 확인 후 엑셀/독립 UI/체크리스트 인계 | 최종 산출물 묶음 | 1 | 계획 | 이후 사용자 최종 점검 1일 별도
합계 (3.5인일 × 8시간) | [5 empty] | 28 | 28시간 일치

## 산출물 정의
정확한 산출물 정의
현행 AI-ONE을 참조해 목록·규격·중복·공용성을 정리하고 local-common-ui/에 독립 샘플을 구현하는 산출물 · 기존 코드 및 원격 영향 없음
No. | 구분 | 정확한 경로 | 시트/형태 | 내용 | 완료 기준 | 완료 시점 | 상태 | 3.5일 포함 | 비고
1 | 현재 산출 | docs/공통 컴포넌트 정리.xlsx | 요약 | 범위·가용시간·무영향 원칙·Figma 전제·재사용 기준 | 기존 변경 0건과 독립 경로가 명시됨 | D1 | 작성 완료 | Y | 이 파일
2 | 현재 산출 | docs/공통 컴포넌트 정리.xlsx | 컴포넌트 목록 | 55개 UI 목록·규격·코드/API·사용 화면·공용성 | 55행 누락 없이 필터 가능 | D1 | 작성 완료 | Y | 현재 코드 기준
4 | 현재 산출 | docs/공통 컴포넌트 정리.xlsx | 프로젝트 점검·3.5일 일정 | 기존 코드 무영향 기준과 총 28시간 실행 계획 | 합계 28시간·기존 변경 0건·원격 0건 | D1 | 작성 완료 | Y | 사용자 최종 점검 1일 별도
5 | 예정 산출 | local-common-ui/README.md | 작업 원칙/규격 계약 | 폴더 구조·Figma-코드 매핑 규칙·컴포넌트 작성 규칙·기존 AI-ONE 비연결 원칙 | 단독 실행/수정 방법과 금지 범위가 명확함 | D2 | 계획 | Y | 로컬 전용
6 | 예정 산출 | local-common-ui/index.html | 독립 공통 UI 카탈로그 | 1차 구현 6개 컴포넌트의 규격·Variant·State·접근성 데모 | 기존 페이지나 공통 자산을 로드하지 않고 독립 표시 | D3 | 계획 | Y | Token/Button/Field/Input/Badge/Icon/Modal 중 Field·Input 묶음
7 | 예정 산출 | local-common-ui/css/tokens.css · catalog.css | 토큰/카탈로그 스타일 | Figma Variable 제안명과 CSS custom property 및 독립 레이아웃 | 코드 값·Figma 제안명·사용처가 추적 가능 | D3 | 계획 | Y | 기존 css 수정 없음
8 | 예정 산출 | local-common-ui/components/ · js/ | 독립 컴포넌트 구현 | 1차 Primitive 5종과 Modal 1종의 HTML/CSS/JS 계약 | 독립 class/API와 상태·키보드 샘플이 동작 | D3 | 계획 | Y | 기존 js 수정·연결 없음